## JANVIER 2026
Glossaire des étapes
Projet => Le projet en cours d'implémentation
Run => Le logiciel est pris en charge par les équipes support
Etude (avant tout projet) => Specifications / Cachier des charges / Analyse technique.
Appel d'offre => Choix du prestaire, fait suite au cahier des charges
Direction | Projet | Status | Description | Etape | Date cible | Statut
DF | Interface GED-Toshiba | 0.5 | Amélioration de travail comptable en automatisation les flux Toshiba vers talentia | ANNULE | Novembre | Suite à la mise en œuvre et aux tests métiers, il s'avère que l'optimisation envisagée n'est pas aussi importante que prévu. Il est décidé un NOGO sur ce projet.
DF | Dématérialisation des factures | 0.5 | Mise en conformité légale avec la nouvelle réforme sur la facture électronique | Projet | 2026-09-01 | Sélection de l’éditeur Yooz pour la solution de dématérialisation. Projet actuellement en phase d’initialisation. L’échéance fixée par l’État est septembre 2026, mais la DSI se fixe comme objectif une livraison avant l’été 2026. Projet qui démarre avec 3 mois de retard suite négociation contrat et prise de référence plus complète sur Yooz
DF | EBT | 0.5 | Module de transmission bancaire | Projet | 2026-04-01 | Le solution doit être remplacée par Kyriba pour Avril 2026 au plus tard. Projet en cours d'initialisation
DF | Servantissimo | 0 | logiciel de gestion des immobilisations, remplacement par ASSET | RUN | N/A | L'analyse est en cours avec le métier et l'éditeur Talentia, un appel d'offre sera peut-être nécessaire
DF | Ecritures miroirs | 0.5 | Pouvoir réaliser des copies d'écritures réciproques achats-ventes automatisés | ANNULE | N/A | NOGO -> ne correspond plus au besoin
DF | Interface Gestionnaire vers portail finance | 0.5 | import automatisé des données comptables de gestionnaire vers portail finance pour éviter la double saisie par les CSP | RUN | 2026-11-01 | Projet terminé
DRH | Mise à jour du moteur de paie | 2 | Mise à jour technique | RUN | 2026-01-01 | Projet terminé
DF | Arrêt de la GED Toshiba | 2 | Stopper la GED Toshiba et n'avoir plus qu'une seule GED Nationnale Docuware, déjà utilisée par la direction ressources Humaines | ETUDE | 2026-12-01 | Le contrat GED Toshiba s'arrête en décembre 2026, il faut absolument que ce projet soit finit à temps pour éviter une reconduction de contrat supplémentaire et donc baisser les coût de la DSI. Le projet doit rentrer dans une phase d'analyse.
DF | Migration Azure | -1 | Migration de plateforme | Etude | 2026 | Migration imposée par l'éditeur et couteuse, et rencontrant actuellement un blocage contractuel.
DF | WinAPF / Antares | -1 | Remplacement par DIRIPS | Etude | N/A | Facturation vers organismes de l’état (santé). Le projet rencontre actuellement un blocage contractuel.
DF | Talentia | -1 | logiciel de gestion comptable de l’association | RUN | N/A | peu d’activité projet, les instabilités de l’application sont en réduction
DF | Migration Gestionnaire | 1 | Migration technique | Etude | 2026-12-01 | L'application actuellement déployée sur l'infrastructure de Talentia doit être migrée sur une autre infrastructure (cloud ou onPremise). En cours d'analyse
DRH | GTA | 0 | Gestion des temps | Projet | En re-définition | Suspension du déploiement de Chronos (Courrier du 04/12/2025) 148 Etablissements en production (Liste en cours de validation par les RRH/DR) Amélioration du dispositif d’accompagnement : Renforcement du support + Mise en place de webinaires Finalisation des interfaces paies en cours, objectif février 2026.
DRH | Coffre Fort électronique | 1 | Dématérialiser les bulletins de paie des salariés et les mettre à disposition dans un coffre fort électronique | RUN | 2026-01-01 | Phase de finalisation de la dématérialisation des bulletins de salaire. Premier envoi effectué le 30 janvier 2026. Lancement de l’analyse du lot 2 relatif aux communications ciblées. | x
DRH | Roadmap SIRH | 2 | Définition de la roadmap SIRH à 3 ans | Etude | 2026-06-01 | Etablissement de la trajectoire du SI RH à 3 ans : en cours de définition par la Direction RH en lien avec la DSI
DRH | HR4YOU (nouvelle solution pléiades de l'éditeur SOPRA) | 2 | Passage pléiades sur HR4YOU | Etude | 2026 | Etude à faire. APFFh a reçu l'éditeur sopra le 27 Janvier 2026 pour analyser les nouveautés fonctionnelles.
DRH | Module ATIJ | 2 | Gestion des indemnités journalières de la sécurité sociale | RUN | à définir | La mise en œuvre est en cours
DRH | MAJ DSN | 2 | Déclaration sociale nominative | RUN | 2026-01-01 | Projet terminé
DRH | Maille nominative | 2 | DSN: aide aux postes | RUN | 2026-01-01 | Projet terminé
DRH | Edition des contrats | 2 | Gestion de modèle de contrat de travail | Etude |  | Projet en stand-by
DDOS | Netvie | 2 | Remplacement du Dossier Usage Informatisé (EasySuite remplacé par NetVie) | Projet | 2026-06-01 | Vague 5 terminée. Nous déployons actuellement la vague 6 (27 ESMS). Nous aurons au total déployé 428 ESMS.
DDOS | EasySuite | 2 | Dossier Usage Informatisé | RUN | 2026-03-01 | Arrêt du logiciel EasySuite le 31 mars 2026
DDOS | Accompagnement SI des SMRs | 2 | Mise en conformité SSI/RGPD, Migration technique, accompagnement éditeur Evolucare | BUILD | N/A | Certifications HAS (volet numérique): Finalisées. Négociation d'un contrat cadre harmonisé avec Evolucare: Terminé. Prise en charge du pilotage de l'éditeur par la DSI à partirde janvier 2026. Poursuite des migrations techniques en 2026. Définition de la trajectoire d'accompagnement DSI à deux ans: à définir
DDOS | BlueMedi | 2 | Logiciel de qualité | RUN | N/A | Un appel d'offre est en envisagé en Mars 2026 pour rechallenger la solution blueMedi
DDOS | Mand'APF | 2 | Accompagne les personnes en situation de handicap (administration) il faut outiller les Mand’APF avec un outil moderne et efficient pour gagner du temps administratif | Etude | N/A | Le projet a été exposé le 5 Septembre en comité d'opportunité qui a validé le passage l'étape suivante d'analyse des solutions du marché en vue d'un comité d'investissement | BENJAMIN M.
DPI | GPI (module de geoLoc) | 2 | Gestion de patrimoine immobilier | Projet | 2025-12-01 | Après un LOT1 terminé de mise en place de solution depuis Mars 2025, nous enchainons maintenant avec la mise en place du module de GeoLoc
DEAP | Handidroit: demandes B2B | 2 | Ouverture d'handi-droit pour demandes spécifiques B2B | Projet | 2026-02-01 | En cours de finalisation
APF-E | TPMR | 2 | Transport des Personnes à mobilité réduite: doter APFFh d'un outil de plannification des tournées de transport | Standby | 2026-09-01 | La pre-étude a été menée et nous devons passer en comité d'opportunité le 17 Octobre 2025. Projet mis en standby
APF-E | Gestion de flotte automobile | 2 | Gestion de flotte automobile | ETUDE | N/A | Le comité d'opportunité a été passé avec succès, nous entrons maintenant dans la phase d'appel d'offre. Ce projet pourra éventuellement être fusionné avec le projet TMPR suivant la solution choisie.
Transverse | Signature électronique | 0.5 | Signature électronique des documents | Projet | -
DRH | Power Bi C04 | 2 | Contrôle Mensuel des SC04 -> Contrôle paie versus contrôle Talentia | RUN | 2025-11-15 | Projet terminé
ACHAT | Power Bi ACHAT | 2 | Analyse des Achats Fournisseurs dans le but d'avoir une vraie centrale d'achats: analyse de l'écriture des fournisseurs versus les contrats cadre nationaux | Projet | 2026-05-31 | En attente référentiel fournisseur famille du métier
DG | Power BI: masse salariale | 1 | Harmonisation d'une reqêuete "masse salariale" multi-direction global APFFh | Projet | 2026-04-30 | En cours de développement
DG | Power BI: Handi-droits | 1 | ouvrir handi-droit aux entreprise, besoin de donnée de type temps de réponse sur les interrogations des personnes en situation de handicap émises dans Handi-droits | ETUDE | 2026-04-30 | Analyse et cahier des chages en cours
DG | Power Bi Pilotage Structure | 2 | Pilotage Economique des Structures. Evolution en incoporant la notion de Budget: ajout de la notion budgétaire année n-1 avec analytique | RUN | 2026-05-31 | recette en cours, décalage planning suite évolutions des besoins